## Rappel correspondance Etat
Statut | Correspondance
OK | Recette OK
KO | Recette KO
À retester | Ticket corrigé par un développeur, à recetter à nouveau

## Rappel priorité ticket
Niveau de gravité | Correspondance
Bloquant | Problème ne permettant pas d'aboutir à son besoin, fonctionnalité KO,… (ex: je ne peux pas valider ma candidature)
Majeur | Problème ne permetant pas d'avoir une expérience de navigation optimale, mais ne bloquant pas l'utilisation. (ex: le mail de confirmation de mon inscription n'est pas mis en forme, mais les informations sont lisibles)
Mineur | Problème superficiel n'empêchant pas l'utilisation du site (ex: un titre n'a pas la bonne couleur,…)

## Cahier de recette - fonctionnel
Fiche Test N° | Ecran / Use case | URL | But du test | Test effectué | Résultat attendu du test desktop | Référence cahier des charges | Cas Spécifique tablette | Cas Spécifique mobile | Recette Desktop Chrome | Recette Simulateur Iphone X | Etat de la recette | Problème rencontré (si recette KO)
1 | Formulaire de contact (candidature en tant que formateur) | https://www.edenschool.fr/contact-emplois-projets-nous-soutenir/ | Vérifier si le formulaire permet de récolter l'ensemble des informations attendues lors de la candidature d'un formateur | Sélectionner le type de demande " Je soumets ma candidature pour un poste de formateur" dans le formulaire de contact et vérifier les informations demandées | Les informations demandées correspondent à celles du cahier des charges | Spec 1.1 | idem | idem | OK | OK | OK
2 | Réseau sociaux du menu | https://www.edenschool.fr/ | Vérifier les liens des réseaux sociaux | Cliquer sur le logo facebook présent en bas du menu | Ouverture de la page facebook EDEN School dans un nouvel onglet | / | idem | idem | OK | OK | OK
3 | Article portfolio | https://www.edenschool.fr/references-portfolio/ | Vérifier si les likes d'un article sont bien pris en compte | Cliquer sur le bouton like de l'article (picto Cœur en bas d'article) | Le nombre de like s'incrémente de 1 | / | idem | idem | KO | KO | KO | Quand on clique sur l'icon coeur est bien incrémenté sur la page mais quand on actualise cela n'est pas sauvegardé
4 | Bandeau cookie | https://www.edenschool.fr/ | Vérifier le fonctionnement du bandeau cookie | Se rendre sur le site et verifier si le bandeau s'affichage (si première visite ET si accord déjà donné) | > le comportement du bandeau correspond aux spécifications | Spec 1.2 | idem | idem | OK | OK | OK

## Ecart à déclarer
Numéro du test associé | Niveau de gravité | Problème rencontré | Démarche à reproduire | Créateur | Attribué à
3 | Bloquant | Quand on clique sur l'icon coeur est bien incrémenté sur la page mais quand on actualise cela n'est pas sauvegardé | Allez sur https://www.edenschool.fr/references-portfolio/ pour aller sur un article, allez tout en bas de la page et cliqué sur le coeur | Solal Stradella | Simon Cros